Приложение № 1 к приказу № 8 от 01.09.2015г.

**План мероприятий по внедрению**

**ФГОС В МБДОУОВИДС «Малышок»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1.Организационное обеспечение введения ФГОС** | | |
| Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | Сентябрь 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников МБДОУ | Апрель 2016г. | Заведующая ДОУ  Творческая группа по разработке программы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ | Сентябрь 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС | Июнь-август 2016г. | Заведующая ДОУ  Творческая группа по разработке программы |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Анализ соответствия материально- технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Ноябрь -2015г. | Заведующая ДОУ |
| Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | 2015г.-2016г. | Заведующая ДОУ |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в cсоответствии с требованиями ФГОС. | 2016г. | Заведующая ДОУ |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | |
| Подготовка , корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2015г, 2016г. | Заведующая ДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь- ноябрь 2016г. | Заведующая ДОУ |
| Внесение изменений в программу развития МБДОУ | 2016г. | Творческая группа по разработке программы |
| Разработка образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | 2015г, 2016г. | Творческая группа по разработке программы |
| **3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** | | |
| Создание плана- графика повышения квалификации курсовой подготовки педагогов и руководителей МБДОУ | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС | 2015г. | Заведующая ДОУ  Творческая группа по разработке программы |
| Тематические консультации, семинары- практикумы по актуальным программам перехода на ФГОС | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| **4.Информационнное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС** | | |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. Чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования» | 2015-2016г. | Заведующая ДОУ |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания | 2015-2016г | Заведующая ДОУ,  педагоги ДОУ |
| **5.Финансово – экономические** | | |
| Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| **6.Материально- техническое** | | |
| Анализ материально- технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Анализ учебно- методического обеспечения | 2015г. | Заведующая ДОУ |
| Обеспечение предметно- пространственной развивающей среды | 2015г.-2016г. | Заведующая ДОУ |